ПЛАН РАЗРАБОТКИ

Команды и ответственность

| Команда | Задачи участников |
| --- | --- |
| ТРАФИК | Один участник ведёт приём, передачу и port1–port6. Второй участник занимается правилами и фильтрами. Третий занимается SNAT/DNAT. Четвёртый занимается таблицей состояний и сведениями о пакетах. Вместе обеспечивают блокировку передачи при аварии или сбое. Требования ОБЩ-02–03, ФЛТ-01–12, СОС-01–05, НДЖ-02. |
| СЕРВЕР | Один участник ведёт API и права. Второй ведет журналы. Третий занимается конфигурациями и системными операциями. Четвёртый проверяет целостность и аварийный режим. Вместе работают над пользователями, сеансами, запусками и перезапуском подсистем, защищённым удалённым управлением. Требования РЕГ, ДСТ, УПР, ЦЛС, НДЖ. |
| ИНТЕРФЕЙСЫ | Один участник занимается CLI. Второй участник — веб-интерфейсом. Третий — общими формами и сценариями, правами, валидацией и подключением обоих интерфейсов к API. Команда покрывает весь перечень функций, подтверждения опасных операций и локальный аварийный CLI. |
| СБОРКА КОДА | Вместе с аналитиками ведёт единую сборку, стенд, автоматические и сквозные проверки, регрессию, установочный архив и протоколы прогонов. Сборщик отвечает за совместимость модулей и выпуск общей версии; владельцы модулей исправляют дефекты и пишут проверки своего кода. |

Аналитики (3 человека) сопровождают все четыре команды: утверждают архитектуру и контракты, ведут соответствие требований и тестов, составляют программу и методику испытаний по ГОСТ 19.301-79, описание архитектуры и пояснительную записку. Вместе со сборщиком они готовят стенд, собирают общую версию, выполняют сквозные и приёмочные проверки, фиксируют результаты.

Календарный план

| Срок | Ведущие команды | Результат и следующая передача |
| --- | --- | --- |
| До 10 октября | Аналитики, трафик, сервер, интерфейсы | Утверждены архитектура и сетевой режим (передача на канальном уровне либо маршрутизация), состав независимо перезапускаемых подсистем, формат конфигурации, карта требований. Аналитики передают схему всем командам. |
| До 13 октября | Сервер, трафик; сборщик и аналитики | Согласованы модели правила и пакета, событий 100–600, записи состояния, контракты API, ошибки и права для всех функций приложения Б. Сборщик с аналитиками поднимают репозиторий, сборку и стенд с тремя интерфейсами. Интерфейсы получают контракт и тестовые ответы. |
| До 23 октября | Трафик → сервер → интерфейсы → сборщик | Первый сквозной сценарий: вход администратора, создание правила в CLI и web, пакет разрешён или удалён, событие видно в журнале. По умолчанию всё запрещено; пакет без IPv4 также проходит через политику. Сборщик фиксирует демонстрацию на стенде. |
| До 6 ноября | Трафик и сервер; затем интерфейсы | Полная фильтрация, переходы между правилами, изменение политики без перезапуска, SNAT/DNAT и обратная трансляция через таблицу состояний. Сервер принимает их настройки, пишет и фильтрует оба журнала, реализует сеансы, роли и конфигурации; CLI и web получают экраны и команды для этих функций. Общая интеграция и тесты. |
| До 15 ноября | Сервер и трафик; затем интерфейсы | Контроль SHA-256, проверка при запуске и по расписанию, аварийная блокировка и восстановление, отказ в закрытое состояние, сохранение журналов после перезапуска. Системные операции, SSH/HTTPS, локальный аварийный CLI; web и CLI подключены к серверу. Сборщик проверяет сбой и восстановление. |
| До 22 ноября | Все четыре команды | Полное покрытие 31 функции приложения Б в обоих интерфейсах, валидация вводимых данных, браузерная проверка Firefox и Chromium, руководство администратора. Заморозка функций 22 ноября: далее только исправления и документация. |
| До 27 ноября | Сборщик и аналитики; исправляют владельцы | Совместные функциональные испытания по программе и методике на стенде с тремя интерфейсами, двумя узлами в разных сегментах и компьютером администратора. Отдельно проверены конфигурации 1 и 6 виртуальных портов, права, журналы, NAT, авария и все требования раздела 3.1. Критические дефекты устранены; заполнен протокол. |
| До 30 ноября 18:00 | Сборщик и аналитики; все команды | Чистая установка из поставочного архива, повторная регрессия, версия и конфигурация по умолчанию, готовые исходники, исполняемые файлы, руководство, описание архитектуры, пояснительная записка, программа, методика и протокол испытаний. Финальный пакет передан до 1 декабря. |

Критерии приёмки и точки риска

23 октября — проверяется реальный сквозной путь через обе формы управления и трафик. Если его нет, функции следующего этапа не маскируют проблему интеграции.

6 ноября — проверяется NAT и контроль состояний вместе, включая обратную трансляцию, TCP SYN без ACK, тайм-ауты и переполнение таблицы; отдельно проверяется применение правил без перезапуска.

15 ноября — проверяется нарушение целостности при работе и при запуске: трафик не проходит, локальный CLI доступен для восстановления, после успешной проверки обработка возобновляется.

27 ноября — по каждому обязательному требованию раздела 3.1 есть результат испытания; незавершённая проверка или критический дефект не позволяют объявить работу готовой.